## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002931904-顺义2024年普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 215 | 215 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 215 | 215 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 路网设施建设：更新3套视频监控，新建3套视频监控，更新3套情报板，更新5套激光交调和1套超微组合交调，7处点位私电改为市电，更新4处积水监测设备. |  |  |  | 完成视频监控、情报板、激光交调、积水监测设备等路网设施更新建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程：设施更新数量 | 26套 | 26套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电》JTG F80/2-2004验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电》JTG F80/2-2004验收合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程完成时限 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：11月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：5月完成，招标采购时间：7月26日完成，合同签订时间：8月2日完成，施工时间：9月-11月，完工时间：11月2日完成，交竣工验收时间：12月31日完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 215万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 工程实施效果 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保证数据采集和信息发布及时准确。 | 顺义区内路网设施更加完善，提高了路网管理与服务水平。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 96