## 填表模板及说明 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002972148-顺义2024年前期研究费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 88.9 | 88.9 | 88.8799 | 10 | 99.98% | 9.9977
|  | 其中：当年财政拨款 | 88.9 | 88.9 | 88.8799 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年支付李天路小中河桥窄桥瓶颈改造工程前期费22.5万元，天北路（安华街-昌金路）道路工程前期费35万元，四纬路东延（通顺路-通怀路）道路工程前期费31.4万元。 |  |  |  | 完成李天路小中河桥窄桥瓶颈改造工程、天北路（安华街-昌金路）道路工程、四纬路东延（通顺路-通怀路）道路工程前期工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 3个 | 3个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 重点项目前期工作 | 成果文件内容和深度达到相关审批部门的要求；如需专家评审，专家评审合格率100%。 | 成果文件内容和深度达到相关审批部门的要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 质量标准 | 成果符合双方合同及国家或北京市相关标准规范要求 | 成果符合双方合同及国家或北京市相关标准规范要求 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 工作进度 | 2024年12月底前完成前期工作 | 小中河桥2024年11月；四纬路东延2024年11月；天北路2024年12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤88.9万元 | 88.879918万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 经济效益 | 前期费的支付将保证项目前期正常开展。四纬路东延是服务首都机场及城市副中心项目，实施后将新增一条快速进出首都机场的通道，更好的服务城市副中心的交通出行；小中河桥为消隐工程，实施后将解决李天路窄桥瓶颈结点的交通安全隐患问题，为群众提供安全、舒适的出行环境；天北路是服务中德产业园项目，实施后将成为中德产业园主要的南北向对外联络通道。 | 前期费的支付将保证项目前期正常开展。四纬路东延是服务首都机场及城市副中心项目，实施后将新增一条快速进出首都机场的通道，更好的服务城市副中心的交通出行；小中河桥为消隐工程，实施后将解决李天路窄桥瓶颈结点的交通安全隐患问题，为群众提供安全、舒适的出行环境；天北路是服务中德产业园项目，实施后将成为中德产业园主要的南北向对外联络通道。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 95.9977