## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003126504-铁东路（顺平路-外环路）道路及周边环境提升工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 7400 | 7400 | 7400 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 7400 | 7400 | 7400 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：工程道路全长4公里。完成二灰稳定碎石基层20.5万平方米；完成沥青砼面层19.9万平方米。 |  |  |  | 完成了铁东路道路及周边环境提升工作，提升了道路通行能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程长度 | 4公里 | 4公里 | 5 | 5
|  |  | 二灰稳定碎石基层 | 205000平方米 | 242312.1平方米 | 5 | 5
|  |  | 沥青砼面层 | 199000平方米 | 222912.28平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进展 | 2024年12月底前完成 | 2024-09-01 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 项目支出数不超过项目概算 | 7400万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济带动效果 | 本项目建设是完善道路沿线基础配套，服务理想汽车等周边工厂出行，缓解交通拥堵的需要，改造后为沿线企业和居民出行创造良好的条件，为区域经济发展注入新的活力，便捷交通对推动经济发展将起到积极作用。 | 道路拓宽与交通动线优化显著提升了理想汽车等周边工厂的物流效率及员工通勤便利性。通过增设智能信号灯、疏解瓶颈路段，区域拥堵指数明显下降。改造后路网承载力增强，沿线企业运输成本降低，居民出行安全性与时效性同步改善，为吸引产业投资、激活区域经济循环提供了有力支撑 | 13 | 12 | 基本达到要求，还有提升空间
|  |  | 道路改善效果 | 铁东路周边分布大量汽车零配件制造工厂，进出厂区货车多，易与非机动车发生事故。对铁东路进行改造，提升道路通行能力，同时提升理想汽车及铁东路周边环境，将非机动车与货车分离，减少交通事故发生。 | 本项目已完成铁东路主干道拓宽及非机动车专用车道建设，通过增设物理隔离栏与优化交叉口信号灯系统，实现货车与非机动车动线分流。同步提升路面平整度、完善夜间照明及绿化带改造，道路通行效率提高，理想汽车等重点企业周边人车混行风险显著降低，区域物流效率和交通安全环境同步优化，为产业集聚与居民出行提供更安全、高效的基础保障。 | 14 | 13
|  |  | 环境保护效果 | 工程完工后将提铁东路道路通行能力，缓解早晚高峰期拥堵情况，减少车辆排队等待产生的尾气排放。 | 通过优化车道布局、增设智能信号灯及非机动车隔离设施，显著提升道路通行效率与交通秩序。改造后早晚高峰时段车辆通行更为顺畅，人车混行问题得到有效缓解，同步降低车辆怠速产生的尾气排放，进一步改善区域空气质量与出行环境，为绿色低碳交通体系建设及区域可持续发展提供支持。 | 13 | 11
总分 | [6 empty] | 96