## 填表模板及说明 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003131787、11000025T000003418771-顺义2024年普通公路养护类工程尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4746.3415 | 4741.548 | 10 | 99.9% | 9.9899
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4746.3415 | 4741.548 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年拨付工程尾款，其中顺平路（顺和路-潮白河大桥）交通综合治理工程1221.340555万元；2022年顺义区龙尹路修复性养护工程22.742590万元；2022年顺义区中干渠路修复性养护工程2.807675万元；2022年顺义治超专项工程3.021476万元；顺义区昌金路（白良路-京沈线）大修工程2091.75725万元；白马路大修工程778万元；顺义区高白路（K1+740-K8+468）大修工程245.2014万元；2019年顺义区白马路中修工程11.598万元；2019年顺义区顺沙路中修工程5.5173万元；2019年顺义区昌金路中修工程141.6347万元；顺义区昌金路（白良路-京沈线）大修工程16.4843万元。2019年顺义区顺密路（K14+000-K18+700）中修工程16.978万元；2019年顺义区顺平路（k0+000-k3+720)中修工程37.82643万元；灾后恢复重建151.440071万元。 |  |  |  | 按照相关规定，完成昌金路（白良路-京沈线）大修工程、白马路大修工程、顺义区高白路大修工程等14个项目尾款支付工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程尾款支付项目数 | 14个 | 14个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 尾款支付条件的符合率 | 100%（在支付尾款前，确保项目已按照合同规定和预期目标完成，且不存在重大的未解决问题或缺陷） | 100%（在支付尾款前，确保项目已按照合同规定和预期目标完成，且不存在重大的未解决问题或缺陷） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付进度 | ≤12月 | 13个项目24年12月支付；1个项目25年3月支付 | 12 | 11.8286 | 高白路大修工程施工单位因自身原因未能在年底前申报支付手续，相关支付手续已在2025年3月申报。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤4746.341547万元 | 4741.548047万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 尾款支付效果 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 95.8185