## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003168315-顺义龙塘路(K10+682-K27+493)大修工程（路面养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1704 | 1704 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1704 | 1704 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成龙塘路(K10+682-K27+493)修复性养护工程，项目位于顺义区，总长度为16.811公里。主要工作内容为修复道路破损。项目完工后将恢复道路使用性能，提高行车舒适性。 |  |  |  | 完成16.811公里路面修复里程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修复里程 | 16.8公里 | 16.811公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 方案制定和前期准备时间：7月前完成;招标采购时间：9月中旬前完成;合同签订时间：10月前完成;开工时间：10月中旬前完成;完工时间：12月前完成;交竣工验收时间：12月前完成。 | 方案制定和前期准备时间：7月前完成;招标采购时间：9月2日完成;合同签订时间：9月11日完成;开工时间：10月12日完成;完工时间：11月15日完成;交竣工验收时间：12月20日完成。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 1704万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 本项目已完成全线道路综合整治，通过系统化修复破损路面、更新交通标志标线及安防设施，显著提升公路平整度与行车舒适性。 | 20 | 18 | 基本达到要求，还有提升空间
|  |  | 生态效益 | 路面面层使用温拌沥青、沥青旧料冷热再生等绿色环保养护技术，减少旧路材料的废弃。 | 全面应用温拌沥青及冷热再生技术进行路面养护，通过高效再生工艺将旧沥青材料循环利用，显著降低废弃料产生。 | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 96
|  |  | 提示： | 实际指标值 | 1.实际完成值按照实际完成情况填写
2.定量指标写具体数值
3.定性指标要按照完成情况进行简短描述，不允许直接照搬年度指标值。
分值
1.绩效指标分值共计90分。根据指标完成情况，逐项计算得分，每个指标的最高得分不能超过分值权重。
2.定量指标一般根据完成数值计算得分。完成指标的，赋满分;未完成指标的，正向指标可以按照完成率计算得分，反向指标可以按照偏差率扣除分数。
3.如果定量指标为正向指标，即指标方向为“＞”“≥”“＝”，则得分=实际完成值÷年度指标值×指标权重。
4.如果定量指标为反向指标，即指标方向为“<”“≤”，则得分=年度指标值÷实际指标值×指标权重;或指标不得分。
5.定性指标可以根据指标情况，采用分档打分或“是/否”打分。分为三档，如根据指标完成情况分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。