## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 以前年度重点保洁补助尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 246.294 | 246.294 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 246.294 | 246.294 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强昌平区环境卫生管理，提高主要交通干道清扫保洁管理质量和城市干净指数，改善昌平区主要交通干路及周边环境状况 |  |  |  | 完成了道路保洁、绿化保洁、交通设施保洁。道路保洁长度为61.59公里、保洁面积169.97万平方米，保洁方式以清扫车为主、人工为辅，采用洒水车对道路进行喷雾压尘。绿化保洁长度为56.19公里、保洁面积80.97万平方米 ，保洁方式为保洁人员每日循环保洁；交通设施保洁主要包括标识版面、钢板护栏、隔离墩及隔离栅等设施的清洗及擦拭、立柱擦拭、小广告清理、线性调整等，雨雪天气除外。实现了昌平区环境卫生管理，提高主要交通干道清扫保洁管理质量和城市干净指数，改善了昌平区主要交通干路及周边环境状况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路重点保洁 | 61.59公里 | 63.965公里 | 5 | 5
|  |  | 绿化重点保洁 | 56.19公里 | 56.19公里 | 5 | 5
|  |  | 交通设施重点保洁 | 主要工程量：标志1052套、版面清洗2739.34m2，立柱清洗1120根，钢护栏清洗25361米，活动式隔离栅清洗12288米，混凝土隔离墩5460米，防眩板3274块，防撞桶58个 | 完成主要工程量：标志1052套、版面清洗2739.34m2，立柱清洗1120根，钢护栏清洗25361米，活动式隔离栅清洗12288米，混凝土隔离墩5460米，防眩板3274块，防撞桶58个 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 道路重点保洁标准 | 符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 | 符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 | 5 | 5
|  |  | 绿化重点保洁标准 | 符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 | 符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 | 4 | 4
|  |  | 交通设施重点保洁标准 | 符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 | 符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 重点保洁实施进度 | 重点保洁工作1-6月进行，按照进度分季度验收 | 重点保洁工作1-6月进行，已按照季度分别验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 道路、绿化、交通重点保洁维护成本 | ≤246.294万元 | 246.294万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 加强昌平区环境卫生管理，提高主要交通干道清扫保洁管理质量和城市干净指数，改善昌平区主要交通干路及周边环境状况 | 重点保洁工作加强昌平区环境卫生管理，提高主要交通干道清扫保洁管理质量和城市干净指数，改善昌平区主要交通干路及周边环境状况 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 96