## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 南丰路（百沙路—怀昌路）综合治理
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3627.4372 | 3627.4372 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 3627.4372 | 3627.4372 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 南丰路（怀昌路-百沙路）综合治理工程，修复破损路面、标志、标线、标牌、步道，井盖等公路附属设施，绿化美化南丰路出行环境，改善南丰路出行条件。 |  |  |  | 完成了南丰路综合治理工程。1、道路工程:共修复沥青面层170167.19平方米、人行道29407.6平方米、路缘石33846.8米、树池536座、井周加固555座、雨水口673座、雨水管17米； 2、交通工程:施划交通标线41353米、导流线1720平方米人行横道线3216平方米、黄色网状线(二次过街)99平方米、标志标牌484处、消能桶59个、拆除并新建预制混凝土隔离墩4216米、钢质方管护栏4216米、弹性阻车桩82根； 3、绿化工程:新植常绿乔木36株、落叶乔木90株、小乔木及灌木298株、色带1964平方米、地被22380平方米，清理死树73株； 4、交通导改工程:设置交通标志牌200个、交通指示牌140个、锥形桶5000个、防撞砂桶144个、爆闪灯124个、附设警示灯路栏72个、大回转灯26个、信息告示牌32个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实施南丰路施工里程 | 4.87公里 | 4.87公里 | 5 | 5
|  |  | 修补路面面积 | 17万 | 17.167万 | 5 | 5
|  |  | 修补步道面积 | 2.9万 | 2.9407万 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTGF80/1-2017）要求，《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）工程质量等级评定为合格 | 压实度97.4、平整度1.59，合格 | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTGF80/1-2017）要求，《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ /T 23-2011）工程质量等级评定为合格, | 水泥混凝土护栏回弹强度26.2MPa,符合要求 | 3 | 3
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）要求，《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）工程质量等级评定为合格 | 标线逆反射系数160.2mcd/㎡/x、标线厚度1.90mm均符合要求 | 3 | 3
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）要求，《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）工程质量等级评定为合格 | 道路交通标志厚度1.6mm、反光膜等级及逆射光系数30.5cd/lx/㎡等符合要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年4月1日开工，9月底前完工 | 2024年3月20日开工建设，并已于2024年8月28日完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤3627.437245万元 | 3627.437245万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 改善该地区的交通通行条件；便利了周边地区居民的出行、企业事业单位的交通运输, 从而有利地促进区域的整体发展。 | 13 | 11 | 南丰路综治工程给市民出行带来了经济、社会、生态等效益，但在距离群众需求方面还存在差距，需要继续做好公路工程养护，为群众出行做好服务
|  |  | 社会生态效益 | 保障道路通行能力，保障道路的安全性，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 保障道路通行能力，保障道路的安全性，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 14 | 14
|  |  | 可持续影响指标 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 13 | 11 | 随着社会发展及时间推移，路面病害的发展呈现由好变坏的发展趋势，选择合适时机进行养护，保障公路状况可持续需要进一步深入做好研究。
总分 | [6 empty] | 96