## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003079468-高芹路（昌平段）道路工程（固投）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1611 | 1517.3109 | 10 | 94.18% | 9.4184
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1611 | 1517.3109 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目东起昌平区流村镇高崖口村，接南雁路，西至马刨泉村，接禾子涧路，规划为二级公路，设计速度60公里/小时，全长约15公里，设置桥梁11座，隧道1座，同步实施交通、绿化等工程。依据北京市发展和改革委员会《关于批准高芹路（昌平段）道路工程项目建议书（代可行性研究报告）的函》（市发改（审）[2023]803号），高芹路（昌平段）工程总投资约54260万元。项目为跨年项目，分3年实施。其中，2024年年度目标为取得初设及概算批复，实现工程开工建设。 |  |  |  | 2024年取得了初步设计及概算批复，但未开工建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 出具水土保持方案 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 出具地灾评估报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 出具环境影响报告书 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合相关行业标准或通过主管部门审查 | 报告成果文件符合双方合同及国家或北京市相关标准规范要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 取得初设批复时间 | 2024年3月底前 | 2024年3月底前 | 6 | 6
|  |  | 取得概算批复时间 | 2024年5月底前 | 2024年5月底前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤1611万元 | 1517.310898万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 为高芹路（昌平段）工程建设提供前期支撑 | 为高芹路（昌平段）工程建设提供了前期支撑 | 40 | 36 | 已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。
总分 | [6 empty] | 95.4184