## 精细化
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002154562-昌平公路安全设施精细化提升工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 486 | 486 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 486 | 486 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市交通委员会关于下达 2024 年普通公路安全设施精细化提升专项工程计划的通知》（京交公管发〔2024〕19 号），完成2024年昌平区公路安全设施精细化提升工程，涉及昌平区京青线、怀昌路等5条路，完善标志、标线、护栏等公路安全设施，提升道路安全水平。 |  |  |  | 按照《北京市交通委员会关于下达 2024 年普通公路安全设施精细化提升专项工程计划的通知》（京交公管发〔2024〕19 号），完成了2024年昌平区公路安全设施精细化提升工程，对京青线、安四路、怀长路、高芹路、怀昌路的护栏及标志、标线等设施进行更新完善，提升了道路通行安全水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 （15分） | 治理点位数量 | 12个 | 12个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 道路数量 | 5条 | 5条 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，已完工部分工程质量等级评定为合格 | 工程质量等级评定为合格 | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 项目实施进度计划2024年6月底前完成施工图设计工作，8月底前完成施工、监理招标，11月底前完工，12月底前验收。 | 2024年6月完成施工图设计工作，8月19日完成施工招标（监理8月26日二次流标后委托），11月18日完工，12月17日交竣工验收。 | 12 | 12
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标（10分） | 项目支出数 | 项目总支出数不超过项目计划 | 486万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 工程实施效果 | 提高道路安全保障水平，消除交通安全隐患，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 通过完善公路护栏、标志、标线等设施，消除了交通安全隐患，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 96