## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002327506-昌平普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 101.54 | 101.54 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.54 | 101.54 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照交通委计划，2024年1套视频设备更新，新建1套视频设备；完成2021年路网设施工程资金尾款，提升行业信息化管理水平，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 完成了视频设备更新及尾款支付工作，提升了行业信息化管理水平，提升了公众出行服务能力，为公众提供了更好的安全便捷出现服务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 视频设备更新 | 1项 | 1项 | 7.5 | 7.5
|  |  | 视频设备新建 | 1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 更新和新建视频设备：合同签订时间10月前；完工时间十二月前；交竣工验收时间十二月前。2021年路网设施工程资金尾款支付日期：12月之前。 | 更新和新建视频设备：合同签订时间7月；完工时间10月；交竣工验收时间11月。2021年路网设施工程资金尾款支付日期：9月前。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 101.54万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 进一步推进路网设施服务工作，实现24小时监测，保护人民群众及路产设施安全。 | 进一步推进路网设施服务工作，实现24小时监测，保护人民群众及路产设施安全。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 96