## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002837955-昌平区治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 569 | 362 | 362 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 569 | 362 | 362 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建1处治超非现场执法设备建设点位;完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 完成了治超非现场执法设备建设工作;完成已建成非现场执法设备运维、检定及期间性能核查，提升了路网运行监测能力，提升了行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供了管理处罚依据，提升了公众出行服务能力，为公众提供了更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建非现场执法设备 | 1台 | 1台 | 7.5 | 7.5
|  |  | 治超设备的运维检定及核查 | 5处 | 5处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100%（运维符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。检定符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求，达到合格标准） | 符合技术要求，满足合格标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100%（运维方面按月度完成运维任务及指标；新建非现执法设备2024年12月之前完成交竣工验收） | 完成了月度运维目标，新建非现执法设备2025年2月25日完成交竣工验收。 | 12 | 11 | 交竣工验收滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤362万元 | 362万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 实现了24小时监测，对超限超载行为起到了有效治理和震慑作用，保护了人民群众及路产设施安全。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 95