## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002974134-2024年延庆分局普通公路日常养护、11000024T000002974140-2024年延庆分局普通公路日常养护（中央资金）、11000024T000003160611-2024年延庆普通公路日常养护（市级追加）、11000025T000003422749-2024年延庆普通公路日常养护（追加）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 12964.57 | 13070.22 | 13061.1005 | 10 | 99.93% | 9.993
|  | 其中：当年财政拨款 | 12964.57 | 13070.22 | 13061.1005 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内国省道的日常养护工作，主要包括保洁、小修保养、绿化工程、交通工程日常维护、桥隧检测等内容，保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。 |  |  |  | 完成辖区范围内771.169公里的管养道路的日常养护工作，主要包括保洁、小修保养、绿化工程、交通工程日常维护、桥隧检测等内容，保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 维护国省道桥梁数 | 102座 | 102座 | 2 | 2
|  |  | 维护县道桥梁数 | 101座 | 101座 | 2 | 2
|  |  | 路网外场设施运维数量 | 635套 | 664套 | 2 | 2
|  |  | 路网内场设施运维数量 | 146套 | 146套 | 2 | 2
|  |  | 国省道维护里程数 | 302.941公里 | 302.941公里 | 2 | 2
|  |  | 县道维护里程数 | 468.228公里 | 468.228公里 | 2 | 2
|  |  | 隧道机电运维数量 | 1座 | 1座（妫水河隧道） | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 路面使用性能指数PQI | ≥85% | 88.58% | 3 | 3
|  |  | 工程施工与行业标准的符合度 | 100% | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015要求，达到合格等级 | 3 | 3
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 养护小修及其它工程类项目质量：符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级；符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，2024年12月31日前设备完好率不低于99% | 养护小修及其它工程类项目质量：符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级；符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，2024年12月31日前设备完好率100% | 4 | 4
|  |  | 桥梁技术状况等级：优良率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护实施进度 | 日常养护：方案制定和前期准备时间：2024年3月底前完成，招标采购时间：3月底前完成，合同签订时间：3月底前完成，施工时间：贯穿全年 | 日常养护：方案制定和前期准备时间：2022年3月底前完成，招标采购时间：2022年3月底前完成，2023年12月完成合同签订，施工时间：贯穿全年 | 6 | 3 | 指标设置有待进一步提升。
|  |  | 常规检测类实施进度 | 常规检测类：方案制定和前期准备时间：2024年6月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：8月至12月 | 常规检测类：方案制定和前期准备时间：2024年4月底前完成，招标采购时间：5月底前完成，2024年5月完成合同签订，施工时间：6月至9月 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤13070.22万元 | 13061.100537万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 养护效果 | 改善国省道通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善国省道通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 15 | 13 | 基本达到要求，还有提升空间
|  |  | 项目实施效果 | 通过实施日常运维项目,提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 | 通过实施日常运维项目,提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 | 15 | 13 | 基本达到要求，还有提升空间
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 92.993