## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003187054-2024年延庆地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3086 | 3086 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3086 | 3086 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成千小路、四宝路等6条道路93个地质灾害点位的治理工作，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力。 |  |  |  | 完成千小路、四宝路等6条道路93个地质灾害点位的治理工作，提高了管辖区内公路安全保障水平，有力保障了道路的通行能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路治理条数 | 6条 | 6条 | 7.5 | 7.5
|  |  | 地灾隐患点数量 | 93处 | 93处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程施工与行业标准的符合度 | 100% | 100%（根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 各项工作按时完成率 | 100%（方案制定和前期准备时间：2024年7月底前完成；施工、监理招标采购时间：2024年8月底前完成； 合同签订时间：2024年8月底前完成；工程施工时间：2024年12月底前完成） | 100%（方案制定和前期准备时间：2024年6月前完成；施工、监理招标采购时间：2024年6月完成；合同签订时间：2024年6月完成；工程施工时间：2024年7月-10月完成） | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤3086万元 | 3086万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 项目实施效果 | 降低地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行，为百姓提供“畅、安、舒、美”的道路交通环境 | 已完成千小路、四宝路等6条道路93个点位的地质灾害点位治理工作，大大降低了公路沿线地质灾害风险隐患，全面提升了道路通行质量，保障了道路通行安全，为百姓提供了“畅、安、舒、美”的道路交通环境。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还应持续关注施工点位隐患处理情况
总分 | [6 empty] | 96