## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002971865-建管中心道路工程材料价格信息管理 | [6 empty] | 提供材料说明 | 填表说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心 |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 41.1572 | 41.1572 | 41.1572 | 10 | 100% | 10 | 所属单位使用其他资金的项目应提供明细账作为佐证资料；其他项目无需提供佐证资料。 | 2.年初预算数填写2024年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后的累计预算数，全年执行数填写截至2024年12月31日的实际执行数（2024年追加项目填写截至2025年3月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 41.1572 | 41.1572 | 41.1572
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 按时发布12期价格信息，4期刊物，召开信息员会议，发布相关规定，达到使用者广泛满意。 |  |  |  | 完成了12期价格信息，4期刊物，召开信息员会议，发布了相关规定，达到了使用者广泛满意的目标。 |  |  |  | 证明材料，例如工作总结等资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 每年信息员会议 | =1次 | 1次 | 5 | 5 |  | 证明数量指标完成的材料。例如数量指标设置“参加考试司机人数”，可提供考试系统数据导出统计数据作为佐证资料 | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
|  |  | 每年价格信息发布 | =12次 | 12次 | 5 | 5
|  |  | 每年价格信息刊物 | =4本 | 4本 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 价格信息刊物满足印发要求 | 刊物刊登内容新颖、紧跟行业动态、排版合理 | 刊物刊登内容新颖、紧跟行业动态、排版合理 | 6.5 | 6.5 |  | 证明质量达到绩效目标的佐证材料，例如质量指标设置验收合格，可提供验收意见作为佐证资料；质量指标设置为通过专家评审会，可提供专家评审会结论作为佐证资料
|  |  | 价格信息满足发布要求 | 价格信息满足数据真实可靠、数据处理标准化 | 价格信息满足数据真实可靠、数据处理标准化 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行时点 | 价格信息每月30日前，刊物每季度次月15日前 | 按时完成 | 12 | 12 |  | 证明项目时效符合绩效设定时间的材料，例如设置招标时间、合同签订时间，可提供招标公告、合同作为佐证资料
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | =41.1572万元 | 41.1572万元 | 10 | 10 |  | 证明成本指标符合绩效目标设定的资料，如成本指标设置房租单价，可提供合同（合同需体现房租单价）作为佐证资料。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 （30分） | 提供计价依据 | 为北京市道路工程概预算编制提供计价依据 | 提供计价依据 | 30 | 27 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。 | 证明实现预期效益的佐证资料，例如工程类项目相效益标，可提供工程总结、前后对比照片、音频视频等 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 每年价格信息用户满意 | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 97