## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000453068-公路发展中心-北京市普通公路技术状况检测与评价
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 686 | 686 | 626.6189 | 10 | 91.34% | 9.1344
|  | 其中：当年财政拨款 | 686 | 686 | 626.6189 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年北京市普通公路技术状况检测评价任务，为北京市普通公路养护管理提供数据依据。 |  |  |  | 完成了2024年北京市普通公路技术状况检测评价任务，为北京市普通公路养护管理提供数据依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 形成检测评定报告的数量 | ≥1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成路面技术状况自动化检测里程 | ≥8500公里 | 9223.696公里 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 公路技术状况检测评价与行业标准的符合度 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成外业检测时间 | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 提交检测评定报告时间 | ≤12月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成路线汇总时间 | ≤8月 | 8月 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤686万元 | 626.6189万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 成果报告采纳率 | =100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 项目实施效果 | 普通公路网评价科学、准确，评价结果可作为评价养护管理成效的依据 | 普通公路网评价科学、准确，评价结果可作为评价养护管理成效的依据。 | 15 | 12 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 满意度未形成统计标准，下一步将完善使用主体满意度调查，更加科学严谨的评判满意度
总分 | [6 empty] | 95.1344