## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2310-110000-04-01-241793阎村等四处高速公路水毁修复工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3704 | 3704 | 3704 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3704 | 3704 | 3704 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 修复京港澳高速阎村、窦店以及六环路肖庄、白庄子等四处高速公路因“23·7”降雨造成的水毁路段，确保交通正常运行。 |  |  |  | 完成了京港澳高速阎村、窦店以及六环路肖庄、白庄子等四处高速公路因“23·7”降雨造成的水毁路段修复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修复两侧边坡长度 | =14.53公里 | 14.53公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成时间 | 2024年6月底前完成 | 2024年6月28日完工 | 12 | 12
|  | 经济成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤3704万 | 3704万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 恢复效果 | 对边坡进行修复，保证交通运行安全 | 通过疏导降雨径流，保护道路边坡，减少泥沙对排水系统的影响对整体现状进行综合治理，治理后的防汛能力大幅提升，避免了社会群众因水灾造成的经济损失及社会对因水灾造成的断路产生不良影响 | 30 | 27 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 满意度未形成统计标准，下一步将完善使用主体满意度调查方式方法，更加科学严谨的评判满意度
总分 | [6 empty] | 96