## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003243102-北京市混凝土T梁桥主要病害模型分析及关键预防措施研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 38 | 38 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 38
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题拟通过对北京市混凝土T梁桥主要病害变化预测模型和技术状况退化模型的研究，确定普通公路T梁桥预防性养护的最佳时机和对应措施，并建立预防性养护决策模型，在结合既有数据的基础上，建立T梁桥数字孪生系统，以实时采集动态数据进行深度学习，修正既有大数据基础上的分析模型，辅助整体养护决策。通过合理适时的养护时机及养护措施的确定，有效提高桥梁结构耐久性，并在提高费效比的基础上延长使用寿命。 |  |  |  | 本项目为跨年项目，2024年已完成项目招标工作，完成了大纲编制及评审，初步确定了北京市混凝土T梁桥主要病害变化预测模型和技术状况退化模型的研究路线及工作安排，初步建立模型。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成项目招标工作 | ＝1本 | ＝1本 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 招标工作完成率 | ＝100% | ＝100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年12月完成招标工作 | 2024年12月完成招标工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出 | ≤38万元 | 38万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 通过此项研究，提供桥梁预防性养护时机和措施，延长桥梁使用寿命 | 项目已通过大纲评审，预期研究结果较为明确，可提供桥梁预防性养护时机和措施，延长桥梁使用寿命 | 40 | 36 | 预期能达到目标。
总分 | [6 empty] | 96