## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003418759-高速公路过境重型货车禁行标志设置工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在京哈高速、通燕高速、大广高速（京承）、京津高速、京礼高速、京藏高速、京台高速、大广高速（京开）、京昆高速、京港澳高速、京秦高速、京平高速、京雄高速、首环高速、大兴机场北线、京新高速、京沪高速等高速公路上设置过境重型货车禁行标志。 |  |  |  | 已在京哈高速、通燕高速、大广高速（京承）、京津高速、京礼高速、京藏高速、京台高速、大广高速（京开）、京昆高速、京港澳高速、京秦高速、京平高速、京雄高速、首环高速、大兴机场北线、京新高速、京沪高速等高速公路上设置过境重型货车禁行标志。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 设置过境重型货车禁行标志的数量 | =26块 | 27块 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量合格 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | =100% | 2025年4月19日完工 | 12 | 6 | 项目完成略有延迟。改进措施：加强项目过程管理，提升项目实施效率
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤14万 | 14万 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 通过限制过境重型货车的通行，可以有效减少交通拥堵，提高道路通行效率 | 通过限制过境重型货车的通行，可以有效减少交通拥堵，提高道路通行效率 | 20 | 18 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
|  |  | 设置后重型货车司机对禁行知晓率 | =100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 92