## 公路桥下空间使用布局方案研究
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003419837-公路桥下空间使用布局方案研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 8 | 8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 梳理形成桥下空间布局方案，在布局方案的指导下，通过三年的全面整治提升，将桥下空间打造为功能布局均衡合理、交通高效便捷、环境和谐友好的城市公共空间。 |  |  |  | 通过对公路桥下空间调研和分析，结合各区需求，对231处桥下空间进行布局规划，用于指导桥下空间治理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥下空间布局处数 | =231处 | 231处 | 5 | 5
|  |  | 公路桥下空间使用布局方案报告 | =1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 桥下空间布局座数 | =121座 | 121座 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 评审通过率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | =100% | 95.83% | 12 | 11 | 由于桥下空间数据较多，周期内遇有较多节假日，故延迟0.5月完成项目
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 改善市政条件，将桥下空间打造为功能布局均衡合理、交通高效便捷、环境和谐友好的城市公共空间，可以更好地提升该地区居民的生活条件 | 改善市政条件，将桥下空间打造为功能布局均衡合理、交通高效便捷、环境和谐友好的城市公共空间，可以更好地提升该地区居民的生活条件 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
总分 | [6 empty] | 95