## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000001749229-铁路监护道口改造工程（大型修缮）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 240 | 240 | 114.0419 | 10 | 47.52% | 4.7517
|  | 其中：当年财政拨款 | 240 | 240 | 114.0419
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步做好2024年全市铁路监护道口安全管理工作，通过对监护道口及附属设备设施进行维修改造，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”。 |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道口监护房及附属房维修改造 | =67处 | 完成67处监护道口的维修改造 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2025年4月30日前 | 2025年4月7日完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 114.04万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | 工程实施效果 | 改善监护道口及周边环境，不断提升监护道口管理质量 | 完成预期目标 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
总分 | [6 empty] | 90.7517