## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002131252-公路发展中心-北京市高速公路路面技术状况抽检
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 100.5493 | 100.5493 | 100.5493 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100.5493 | 100.5493 | 100.5493 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）和路面管理系统（CPMS）的要求，应用多功能路况快速检测系统，对北京市高速公路路况进行抽检，并基于检测结果进行技术状况评定，提出养护分析报告。同时提供相应电子数据。 |  |  |  | 根据《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）和路面管理系统（CPMS）的要求，应用多功能路况快速检测系统，对北京市高速公路路况进行抽检，并基于检测结果进行技术状况评定，提出了养护分析报告。同时提供了相应电子数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成路面技术状况自动化检测里程 | ≥1400公里 | 1583.934公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 公路技术状况检测评价与行业标准的符合度 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 出具养护分析报告时间 | ≤12月 | 11月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤100.5493万元 | 100.5493万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 成果报告采纳率 | =100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 高速公路综合状况 | 准确掌握公路路面技术状况、客观分析公路养护需求、科学编制公路养护预算，为路面养护科学化决策提供数据支撑，从而提高公路路面检查工作水平，保障路面安全运行，对养护工作质量进行检查和考核 | 准确的掌握公路路面技术状况、客观分析公路养护需求、科学编制公路养护预算，为路面养护科学化决策提供了数据支撑，从而提高了公路路面检查工作水平，保障路面安全运行，对养护工作质量进行检查和考核 | 15 | 13 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 6 | 未系统开展满意度调查，下一步将完善使用主体满意度调查，更加科学严谨的评判满意度
总分 | [6 empty] | 94