## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002814660-京沪高速（K0-K4+748）段养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 589 | 589 | 588.9999 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 589 | 589 | 588.9999 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 京沪高速公路十八里店桥至大羊坊收费站路段，长度4.748公里；清扫保洁、道路养护、绿化养护、防汛、泵站、铲冰除雪、道路保障、标志标线、路产巡视及定期检测等，保持路域环境卫生，保障道路、桥梁安全运行,改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障。 |  |  |  | 按照公路养护技术规范，组织2024年京沪高速公路十八里店桥至大羊坊收费站路段日常养护，保持路域环境卫生，保障道路桥梁安全运行，改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障，完成了预期目标值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程 | 4.748公里 | 4.748公里 | 3 | 3
|  |  | 绿化隔离带长度 | 2966米 | 2966米 | 3 | 3
|  |  | 雨水泵站运维：雨水泵站数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 日常养护面积 | 131750平方米 | 131750平方米 | 3 | 3
|  |  | 管养桥涵数量 | 20座（处） | 20座（处） | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁养护标准：1类、2类桥梁比例 | ≥95％ | 桥梁养护标准：1类、2类桥梁比例为100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 路面养护标准：实施养护后路面技术状况指数PQI | ≥92 | PQI＝92.98 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 2024年2季度末完成全年工作百分比 | ≥40% | 36% | 2 | 1.8 | 因配合京沪高速拓宽疏堵工程，京沪高速专项工程组织延后，造成未完成全年工作40%，今后工作中将充分协调组织，提前谋划，合理掌控工作进展。
|  |  | 2024年3季度末完成全年工作百分比 | ≥70% | 53% | 2 | 1.5143 | 因配合京沪高速拓宽疏堵工程，京沪高速专项工程组织延后，造成未完成全年工作70%，今后工作中将充分协调组织，提前谋划，合理掌控工作进展。
|  |  | 2024年4季度末完成全年工作百分比 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 合同签订时间 | 2024年2月底前，签订合同 | 合同签订日期为2023年12月29日 | 3 | 3
|  |  | 工程完工时间 | 2024年8月底前，完成专项施工 | 2024年12月8日完工 | 3 | 2 | 因配合京沪高速拓宽疏堵工程，京沪高速专项工程组织延后，造成未完成2024年8月底前，完成专项施工，今后工作中将充分协调组织，提前谋划，合理掌控工作进展。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤589万元 | 588.99992万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 养护效果 | 路域环境得到改善 | 2024年京沪高速日常养护，保持路域环境整洁，道路桥梁设施安全运行，路域环境得到改善。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 94.3143