## 890万
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002814574-城市道路桥梁巡查费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 890 | 890 | 852.2039 | 10 | 95.75% | 9.5753
|  | 其中：当年财政拨款 | 890 | 890 | 852.2039 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年市管城市道路、桥梁、设施的日常监督巡查工作。主要内容一是城市道路、桥梁设施病害的监督巡查，督促养护单位做好道路、桥梁设施病害修复和病害治理工作。二是做好重大活动道路监督巡查服务保障工作。三是对市民信访、政风行风、城市管理广播、市政网格化平台、网上投诉、新闻媒体报道的有关道路问题进行调查反馈。四是加强私占私掘查处力度，减少私占私掘对城市道路的破坏。五是及时处置道路、桥梁设施突发事件，确保道路安全畅通。通过项目实施可有效改善路域环境，实现道路桥梁等设施安全有序运行。 |  |  |  | 完成了2024年市管城市道路、桥梁、设施的日常监督巡查工作。主要内容城市道路、桥梁设施病害的监督巡查，督促养护单位做好道路、桥梁设施病害修复和病害治理工作；做好重大活动道路监督巡查服务保障工作；对市民信访、政风行风、城市管理广播、市政网格化平台、网上投诉、新闻媒体报道的有关道路问题进行调查反馈；加强私占私掘查处力度，减少私占私掘对城市道路的破坏；及时处置道路、桥梁设施突发事件，确保道路安全畅通。通过项目实施可有效改善路域环境，实现道路桥梁等设施安全有序运行。具体如下：完成2024年市管城市道路、桥梁、设施的日常监督巡查工作。组织发现道路病害144252处，修复143331处。组织专项排查9次。上报各类动态信息129件。累计完成重大活动保障任务15项。处置道路桥梁设施突发事件287起。累计发现处理私占私掘1230起（私占590起，私掘640起）。累计调查处理“接诉即办”1178件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 巡查市管城市道路数量 | 1263公里 | 1285公里 | 5 | 5
|  |  | 巡查市管城市桥梁、通道数量 | 1768座（处） | 1800座（处） | 5 | 5
|  |  | 巡查市管城市道路面积 | 44876000平方米 | 4577.8万平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁巡查质量标准 | 桥梁巡查质量标准符合《城市桥梁养护技术规范》、《城市道路养护技术规范》标准要求 | 桥梁巡查质量标准符合养护技术标准要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 道路巡查质量标准 | 道路巡查质量标准符合《城镇道路养护技术规范》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》、《市管城市道路挖掘管理办法》标准要求。 | 道路巡查质量标准符合技术标准要求。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2024年12月31日前按照全年整体目标完成市管城市道路、桥梁、设施的日常监督巡查工作。 | 2024年12月31日前按照全年整体目标完成市管城市道路、桥梁、设施的日常监督巡查工作。具体如下：完成2024年市管城市道路、桥梁、设施的日常监督巡查工作。组织发现道路病害144252处。组织专项排查9次。上报各类动态信息129件。累计完成重大活动保障任务15项。处置道路桥梁设施突发事件287起。调查处理“接诉即办”1178件。发现处理私占私掘1230起。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤890万元 | 852.203896万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 巡查效果 | 通过完善市管城市道路、桥梁监督巡查工作，路域环境得到改善 | 完成了2024年市管城市道路、桥梁、设施的日常监督巡查工作。组织做好城市道路、桥梁设施病害的监督巡查，督促养护单位做好道路、桥梁设施病害修复和病害治理工作，发现道路病害144252处，修复143331处。组织专项排查9次。上报各类动态信息129件。做好重大活动道路监督巡查服务保障工作，累计完成重大活动保障任务15项。对市民信访、政风行风、城市管理广播、市政网格化平台、网上投诉、新闻媒体报道的有关道路问题进行调查反馈，累计调查处理“接诉即办”1178件。加强私占私掘查处力度，减少私占私掘对城市道路的破坏，累计发现处理私占私掘1230起（私占590起，私掘640起）。及时处置道路、桥梁设施突发事件，确保道路安全畅通，处置道路桥梁设施突发事件287起。通过项目实施可有效改善路域环境，实现道路桥梁等设施安全有序运行。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 95.5753