## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002814727-市管城市道路桥梁大修工程 | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心 |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 32902.83 | 32902.83 | 32902.83 | 10 | 100% | 10 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 32902.83 | 32902.83 | 32902.83 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 按照《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完年度市管城市道路桥梁大修工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。 |  |  |  | 按年初计划完成绩效任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成道路大修及桥梁大修面积 | ≥172万平方米 | 216.3万平方米 | 7.5 | 7.5 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 完成道路大修及桥梁大修长度 | ≥57公里 | 63.8公里 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 本年度计划内所有工程完工时间为2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | ≤项目预算控制数 | ≤32902.83万元 | 32902.83万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 恢复桥梁道路使用功能，提高服务水平，道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 改善使用功能，提高设施服务水平，保障道路桥梁运营安全，道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 桥梁道路使用功能已恢复，服务水平得到了很大提高，路段过往车辆司机及周边群众满意度为100%；道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升。 | 30 | 26 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 96