## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002817878-京沪高速铁路桥下泵站改造提升
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 280 | 280 | 280 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 280 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施智能化改造功能，消除老旧设备的安全隐患，提高泵站应急能力。 |  |  |  | 通过实施智能化改造功能，消除老旧设备的安全隐患，提高泵站应急能力，完成了预期目标值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 更新老旧排水设备 | 1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 新增自动化控制系统 | 1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量要求 | 质量标准：符合相关规范要求，质量检验合格 | 质量标准：符合相关规范要求，质量检验合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，完工时间：11月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：9月24日，合同签订时间：9月30日，完工时间：12月20日 | 12 | 11 | 完工时间滞后。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤280万元 | 280万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 改造提升效果 | 定性通过实施智能化改造功能，消除老旧机器带来的安全隐患，提高泵站应急能力。 | 定性通过实施智能化改造功能，消除老旧机器带来的安全隐患，提高泵站应急能力。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 95