## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002818079-市管城市道路掘路修复工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 6000 | 6000 | 6000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6000 | 6000 | 6000 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成市管城市道路掘路修复许可工程的道路结构修复；修复工程达到《城市道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，恢复道路使用功能。 |  |  |  | 1、及时完成市管城市道路掘路修复许可工程的道路结构修复，2024年实际完成沥青路面交接修复60456.76平米，2024年支付完工项目费用6000万；2、修复工程达到《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，保障道路安全畅通，恢复道路使用功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成修复面积 | 10000平米 | 60456.76平米 | 15 | 13 | 掘路修复面积无法预测。
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合《城市道路工程施工质量检验标准》，《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的要求 | 完工项目经竣工验收符合要求，达成预期指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 修复时效 | 交接面验收后24小时内完成修复 | 在规定时间内完成当日修复任务，达成预期指标 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤6000万元 | 6000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 修复工程效果 | 道路通行得到保障，通行效率得到恢复 | 保证质量和及时性的前提下，快速恢复道路功能，使市民安全通行 | 40 | 36 | 效果可进一步提升。
总分 | [6 empty] | 94