## 通武线修复养护工程
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002861167-2024年平谷区通武线修复养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2347 | 2347 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2347 | 2347 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通武线修复养护工程，起点为夏贤路，终点为平三路，全长约13.2公里，技术等级为一/二级公路，行政等级为国道。工程内容包括路面修复、排水设施完善、交通工程等。项目实施后，能够延长道路使用寿命，提升道路服务水平，改善群众出行条件和行车安全环境。 |  |  |  | 通武线修复养护工程，起点为夏贤路，终点为平三路，全长约13.2公里，技术等级为一/二级公路，行政等级为国道。对路面进行了修复、排水设施进行了完善、完善了交通工程等。有效延长了道路使用寿命，提升了道路服务水平，有效改善群众出行条件和行车安全环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路里程 | 13.197公里 | 13.197公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 工程质量等级评定合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 8月底前完成方案制定、施工图批复，开展招标工作，签订合同进场施工，12月底前完成2347万元建设施工内容。 | 2024年8月27日签订合同进场施工，12月底已完成2347万元建设施工内容 | 12 | 12
|  | 经济成本指标（10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 2347万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，促进绿色出行 | 较好增强了道路通行能力、缓解了交通压力，促进了绿色出行。 | 40 | 36 | 取得了一定效益，仍有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 96