## 路网设施工程
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003162586-2024年平谷普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 90.698 | 90.698 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.698 | 90.698 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成以下内容：2024年路网设施建设工程，其中包括：更新可变情报板2块、更新交流量调查7套、新建监控摄像2套，以及2021年路网建设工程质保金及尾款。通过以上工作，满足居民出行多方面需求，为道路使用者及周边居民提供便利性服务。 |  |  |  | 完成更新可变情报板2块、更新交流量调查7套、新建监控摄像2套，以及2021年路网建设工程质保金及尾款。通过以上工作，满足居民出行多方面需求，为道路使用者及周边居民提供便利性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程： 新建设施数量 | 11套 | 11套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 2021年路网建设工程 质保金及尾款 | 1项 | 1项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 路网设施建设工程质量标准：符合北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 方案制定和前期准备时间：12月底前完成，招标采购时间：12月底前完成，合同签订时间：12月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 7月完成招标采购；7月25日完成合同签订；10月17日完成施工；12月3日完成交竣工验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 预算支出金额小于90.698万元 | 预算支出金额小于90.698万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 通过完善平谷区路网内外场设施，为分局应急及重大活动提供智能保障。一定程度提升区域公路出行信息服务能力，为群众出行提供便利性服务，提升公众出行获得感、满足感。 | 完善了平谷区路网内外场设施，为分局应急及重大活动提供智能保障。一定程度提升区域公路出行信息服务能力，为群众出行提供便利性服务，提升公众出行获得感、满足感。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但路网覆盖范围仍有提升空间。
总分 | [5 empty] | 100 | 96