## 精细化提升
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003189147-2024年平谷区普通公路安全设施精细化提升专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 157 | 157 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 157 | 157 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成平谷区熊南路公路安全设施精细化提升工作，治理里程共36.133公里。完善道路交通标志标线及交通安全设施，保障道路公路设施齐全，提升道路交通安全，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用、 |  |  |  | 完成了平谷区熊南路公路安全设施精细化提升工作，治理里程共36.133公里。完善道路交通标志标线及交通安全设施，保障道路公路设施齐全，提升道路交通安全，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理里程 | 36.133公里 | 36.33公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 项目验收根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 方案制定和前期准备时间：12月底前完成，招标采购时间：12月底前完成，合同签订时间：12月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 8月6日完成招标；8月12日签订合同；11月15日完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目总支出数不超过项目计划 | 支出157万元，项目总支出数不超过项目计划 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 道路改善效果 | 通过完善道路标志标线及交通安全设施，道路交通安全状况得到改善。 | 通过完善道路标志标线及交通安全设施，道路交通安全状况得到较好改善。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间。
总分 | [5 empty] | 100 | 96