## 日常养护
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年平谷普通公路日常养护、2024年平谷普通公路日常养护（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 9130.63 | 9145.29 | 9145.29 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 9130.63 | 9145.29 | 9145.29 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内普通公路的日常养护工作，主要包括保洁、小修保养、绿化工程、交通工程日常维护、桥隧检测等内容，保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。做好交通流量调查、视频监控，情报板、水位监测等设备的运行维护，为分局应急保障及重大活动保障提供智能支持，满足居民出行多方面需求 |  |  |  | 完成了辖区范围内普通公路的日常养护工作，主要包括保洁、小修保养、绿化工程、交通工程日常维护、桥隧检测等内容，保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。完成了内场104套设备、外场221套设备的运行维护，为分局应急保障提供智能支持，为群众出行提供便利性服务，实现了公众出行获得感、满足感的提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 县道维护里程数 | 312.04公里 | 312.04公里 | 2.5 | 2.5
|  |  | 国省道维护里程数 | 238.08公里 | 238.08公里 | 2.5 | 2.5
|  |  | 维护县道桥梁数 | 84座（处） | 84座（处） | 2.5 | 2.5
|  |  | 维护国省道桥梁数 | 88座（处） | 88座（处） | 2.5 | 2.5
|  |  | 内场路网设施运维数量 | 107套 | 111套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 外场路网设施运维数量 | 219套 | 224套 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁技术状况等级 | 95 | 98.27 | 4 | 4
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级 | 5 | 5
|  |  | 路面使用性能指数PQI | 85 | 86.8 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 养护期限 | 1年 | 1年 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤9145.29万元 | 4848万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 项目实施效果 | 改善国省道通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 较好改善了道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 30 | 27 | 基本达到要求，还有提升空间。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97