## 平关路提级改造
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003162549-2024年平谷平关路提级改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2600 | 2600 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2600 | 2600 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 平关路是平谷区西北部地区一条重要的南北向干线公路，有效地连通了平谷区西北部广大地区，是平谷北部外环线的重要组成部分，本次提级改造工程设计段落为平程路至崔杏路，设计桩号K0+000-K8+760，全长约8.76公里，技术等级现状为三级公路，拟提级为二级公路，行政等级为县道。提级改造后路面由7.5米加宽至10.5米，新建慢行系统。工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程等。 |  |  |  | 完成了提及改造工程，本次提级改造工程施工段落为平程路至崔杏路，设计桩号K0+000-K8+760，全长约8.76公里，已提级为二级公路，行政等级为县道。提级改造后路面由7.5米加宽至10.5米，新建慢行系统。工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路里程 | 8.76公里 | 8.76公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 项目实施严格按照行业标准执行，质量鉴定等级为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 12月前完成2600万元建设施工内容 | 10月30日前完成全部建设施工内容 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤2600万元 | 2600万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，促进绿色出行 | 较好增强了道路通行能力、缓解了交通压力，促进了绿色出行 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 96