## 平程路(K8+800-K19+000)修复养护工程
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003162552-2024年平谷区平程路(K8+800-K19+000)修复养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 987 | 987 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 987 | 987 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 平程路修复养护工程，起点为太后村，终点为老泉口村南，全长10.2公里，技术等级为二级公路，行政等级为市道。工程内容包括路面修复、交通设施完善等。项目实施后，能够延长道路使用寿命，提升道路服务水平，改善群众出行条件和行车安全环境。 |  |  |  | 完成了平程路10.2公里路面修复、交通设施完善等。延长道路使用寿命，提升道路服务水平，改善群众出行条件和行车安全环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修复养护道路里程 | 10.2公里 | 10.2公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 已取得质量鉴定报告，评定等级为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 7月底前完成方案制定、施工图批复，开展招标工作，签订合同进场施工，12月底前完成987万元建设施工内容。 | 项目于2024年7月26日完成招标工作签订合同，2024年8月14日开工， 2024年12月24日交工。 | 12 | 12
|  | 经济成本指标（10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 987万元，未超出概算 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，促进绿色出行 | 较好增强了道路通行能力、缓解交通压力 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 96