## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002813857-海淀办公设备购置类项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会海淀运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 6.524 | 6.524 | 6.524 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6.524 | 6.524 | 6.524 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足日常办公需求。 |  |  |  | 完成了相关设备和办公家具的采购，提升了办公效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 采购数量 | ≥10台/套 | 实际采购空调14台，保密柜2组 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 设备验收合格率 | 100% | 设备验收全部合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 采购完成时间 | 2024.5月前完成 | 空调采购于2024年5月完成采购，保密柜子于2024年7月完成采购 | 12 | 8 | 项目进度略滞后，改进措施，进一步提高绩效管理水平
|  | 成本指标 （10分） | 设备采购成本 | ≤6.524万元 | 6.524万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 设备利用率 | 100% | 设备购买后均已投入使用，使用率100% | 20 | 20
|  | 社会效益指标 （20分） | 适应率 | ≥10% | 适应率100% | 20 | 18 | 完成值与目标值偏差过大，改进措施，优化绩效目标设定
总分 | [6 empty] | 94