## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003445039-轨道车辆故障预测及远程诊断实训教学设备及数字教学资源建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京交通运输职业学院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 573.7327 | 344.136 | 10 | 59.98% | 5.9982
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 573.7327 | 344.136 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以城市轨道交通车辆智能运维领域真实的岗位职责、工作环境、工作任务、工作流程为依托，编写轨道车辆故障预测与远程诊断课程教材，在此基础上建设城市轨道交通车辆故障预测与远程诊断领域列车PHM整体平台、客室车门PHM系统、弓网在线检测系统、走行部PHM系统等相关实训教学系统，开发配套数字化资源。为北京市轨道交通行业培养具备智能运维知识和能力，能够完成车辆故障预测及远程诊断相关工作的复合型高素质技能人才，支撑北京市轨道交通行业运维数字化转型，促进智能运维、列车状态在线监测、城轨车辆全生命周期管控等新质生产力在日常生产中的顺畅应用；进一步提高我校城轨专业群人才培养与行业人才需求的契合度，提升专业群数字化教学水平，进一步夯实专业群在全国城轨职业教育领域的领先地位。 |  |  |  | 已完成建设城市轨道交通车辆故障预测与远程诊断领域列车PHM整体平台、客室车门PHM系统、弓网在线检测系统、走行部PHM系统等相关实训教学系统，开发配套数字化资源的目标，我校城轨专业群人才培养与行业人才需求的契合度以及专业群数字化教学水平得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 平台建设主要系统的数量 | ≥3个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 新增资源数量数字互动教学模块资源 | ≥55个 | 92个 | 4 | 4
|  |  | 新增资源数量二维动画数字资源 | ≥4045秒 | 12840秒 | 4 | 4
|  |  | 新增资源数量三维动画数字资源 | ≥6030秒 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 项目整体验收合格率 | 100% | 100%（2025年4月完成验收） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100%（2024年开展平台建设工作，其中2024年12月份完成招投标工作，2025年6月完成项目整体验收工作） | 100%（2024年开展平台建设工作，其中2024年12月份完成招投标工作，2025年4月完成项目整体验收工作） | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出数 | ≤573.7327万元 | 344.136万元 | 3 | 3
|  |  | 其中城轨客室车门PHM故障预测及远程诊断实训系统支出数 | ≤55.99万元 | 33.594万元 | 2 | 2
|  |  | 其中行走部PHM系统支出数 | ≤38.66万元 | 23.196万元 | 2 | 2
|  |  | 其中城轨弓网在线检测系统支出数 | ≤71.7797万元 | 42.9642万元 | 3 | 3
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 平台预计可使用年限 | ≥8年 | 10年 | 14 | 14
|  |  | 建成后每年培养专业技能人数 | ≥210人 | ≥210人 | 13 | 13
|  |  | 项目实施效果 | 利用项目建设成果，将进一步强化城轨教学实训建设，提升学院轨道车辆专业的人才培养水平，提升学院办学能力 | 已完成利用项目建设成果、进一步强化城轨教学实训建设，提升学院轨道车辆专业的人才培养水平、提升学院办学能力的目标，达成年度指标 | 13 | 9 | 已经完成指标并取得一定效果，效益可进一步提升。
总分 | [6 empty] | 91.9982