## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 怀柔区雁栖湖北二路（范崎路-G111国道）道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 6600 | 19562 | 19562 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6600 | 19562 | 19562 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 雁栖湖北二路(范路-G111国道)道路工程位于怀柔区雁梧湖国际会都北侧起范崎路,东至国道11按照一级公路标准建设,设计速度60公里/小时,双向两车道 全长2.48公里。道路通车后提升国际会部服务保障能力。 |  |  |  | 2024年底已主体完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设里程 | 2.48公里 | 2.48公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合公路工程质量检验评定标准，质量评定等级为合格率100% | 达到合格等级。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100%(完工时间2024年12月；验收时间2024年12月) | 2024年底已主体完工,2025年1月验收 | 6 | 5 | 工程验收时间稍有滞后
|  |  | 形象进度 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤19562万元 | 19562万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 道路通车后提升国际会都服务保障能力。 | 雁栖湖国际会都经常承担重大国际会议，开会期间实行交通管制，怀柔西北山区上游行政村居民出行受阻，车辆无法正常通过范崎路和雁栖湖西路，只能回头向北绕行延琉路走G111国道，绕行距离长达50公里，严重影响日常交通出行。雁栖湖北二路通车后从雁栖镇柏崖厂村到怀北镇河防口村仅需2.48公里，通行时间5分钟。 | 40 | 36 | 项目的实施取得了较好效果，可对道路使用者进行调查反馈，进一步了解市民对项目效益的认可度
总分 | [6 empty] | 95