## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 怀柔安四路大修工程（路面养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 432 | 432 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 432 | 432 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年内完成提升安四路K64+000-K68+000范围内道路状况，完善道路附属设施。 |  |  |  | 2024年内完成提升安四路K64+000-K68+000范围内道路状况，完善道路附属设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成安四路修复性养护工程 | 4公里 | 4公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 依据公路工程质量检验评定标准，工程质量须达到合格标准 | 安四路大修工程段完工后路况检测PQI分值为93.945，达到优等水平 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程执行进度 | 预计方案制定和前期准备时间：2024年6月底前完成。 预计招标采购时间：2024年9月底前完成。 预计合同签订时间：2024年10月底前签订。 预计施工完工时间：2024年12月底前完成， 预计交竣工验收时间：2024年12月底前完成 | 8月完成招标并签订合同，项目2024年11月23日完工，2024年12月11日完成交工验收，工程执行按期完成 | 12 | 12
| 成本指标（10分） | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 支出432万元，未超过项目概算 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 工程实施效果 | 完成安四路修复性养护工程，提升道路交通安全。 | 安四路大修工程段路况检测PQI分值为93.945，达到优等水平，提升了道路交通安全。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，项目效益还应关注道路完工后的整体效果
总分 | [6 empty] | 96