## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 怀柔普通公路路面中修工程第一批
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 215 | 215 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 215 | 215 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年怀柔区普通公路中修第一批工程，项目位于怀柔区京沈路，本次中修里程3.98公里。项目完工后该路段路况得到改善，提高行车安全性与舒适性。 |  |  |  | 完成2024年怀柔区普通公路中修第一批工程，项目位于怀柔区京沈路，本次中修里程3.98公里。项目完工后该路段路况得到改善，提高行车安全性与舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护里程 | 3.98公里 | 3.98公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 依据公路工程质量检验评定标准，工程质量须达到合格标准 | 依据公路工程质量检验评定标准，工程质量合格 | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月中前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 10月完成招标采购，10月签订合同，12月完工并验收 | 12 | 10 | 根据预算下达时间安排工作，招标采购时间晚于预期
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 本年支出215万元，未超过项目概算 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 生态效益指标 （13分） | 环境效益 | 完善了路面，使周边环境得到改善。 | 完善了路面，使周边环境得到改善。 | 13 | 12 | 通过项目实施取得了一定成效，可加快工程前期实施效率，为项目主体实施预留充足时间，更好的保障工程质量
|  | 可持续影响效益指标 （13分） | 持续效益 | 通过本次中修工程，带动周边地区经济发展，使周边经济得到可持续发展 | 通过本次中修工程，带动周边地区经济发展，使周边经济得到可持续发展 | 13 | 11
|  | 社会效益指标 （14分） | 道路改善效果 | 完善路面，道路交通安全状况得到改善。 | 完善路面，道路交通安全状况得到改善。 | 14 | 13
总分 | [6 empty] | 94