## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 怀柔分局普通公路沿线地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3273 | 3273 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3273 | 3273 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 采取清除危岩体、安装主动防护网等措施，对安四路、兰七路、安岭梁路、长司路等山区地质灾害隐患点位开展公路地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 完成了对安四路、兰七路、安岭梁路、长司路等山区地质灾害隐患点位开展地质灾害防治工程，实现了提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隐患点数量 | 57处 | 57处 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100%（符合公路养护工程质量检验评定标准要求，工程质量等级评定为合格） | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 各项工作按时完成率 | 100%（10月完成招标，11月底前施工，12月底前完工） | 8月完成招标，9月开工，12月完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤3273万元 | 3273万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 改善效果 | 消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 完成隐患消除，提高道路安全保障水平，保障了群众安全出行 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，应持续关注已施工点位，落实隐患消除效果
总分 | [6 empty] | 96