## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 怀柔普通公路应急抢通保障补助资金
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 190 | 190 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支持汛期水毁公路抢通保通工作。 |  |  |  | 完成了汛期水毁公路抢险保通工作，保障了居民出行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 抢通任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 应急抢通规范性 | 100%(依据公路养护工程质量检验评定标准，工程质量等级评定为合格) | 工程质量合格率100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | IV级公路突发事件抢通时间 | ≤24小时 | 24小时内 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤190万元 | 190万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 基本公共服务水平 | 随断随抢，随抢随通 | 随断随抢，随抢随通 | 15 | 13 | 基本达到要求，指标设置未充分体现项目效益
|  |  | 公路安全通畅水平 | 提升 | 提升了公路安全畅通水平 | 15 | 13
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 司乘人员认可度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 96