## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 660 | 610 | 610 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 660 | 610 | 610 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建京漠线K72+500椴树岭（进京方向）、承塔线K77+820北湾治超非现场执法设备，完成已建成4套非现场执法设备运维，完成已建成4套非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 在G111京漠线K73+700椴树岭（进京方向三车道，含硬路肩）及G335承塔线K76+480七道梁（双向两车道）新建非现场执法设备各1套，在G111京漠线K112+400王四沟门硬路肩（进出京方向）增设非现场执法设备1套；完成已建成4套非现场执法设备运维，完成已建成4套非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 （15分） | 新建非现场执法设备 | 3处 | 3处 | 5 | 5
|  |  | 治超设备运维 | 4套 | 4套 | 5 | 5
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 4套 | 4套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 设备建设工程质量与行业标准的符合度 | 100%(全部分项工程质量达到公路工程质量检验评定标准的合格等级) | 符合度100% | 5 | 5
|  |  | 运维质量与行业标准的符合度 | 100%(符合动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程，达到合格标准) | 符合度100% | 4 | 4
|  |  | 检定质量与行业标准的符合度 | 100%(符合动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程、公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范要求，达到合格标准) | 符合度100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 非现场执法设备检定及核查工程按时完成率 | 100%(施工时间2024年1月1日；完工时间2024年12月31日。2024年12月底前所有已建非现场执法设备完成2次强制检定和2次期间性能核查工作) | 施工时间2024年1月1日；完工时间2024年12月31日。2024年12月底前所有已建非现场执法设备完成2次强制检定和2次期间性能核查工作 | 4 | 4
|  |  | 运维工作按时完成率 | 100%(施工时间2024年1月1日；完工时间2024年12月31日。交竣工验收时间2024年12月) | 施工时间2024年1月1日；完工时间2024年12月31日。交竣工验收时间2024年12月 | 4 | 4
|  |  | 新建非现场执法设备按时完成率 | 100%(招标采购时间2024年9月；合同签订时间2024年9月；施工时间2024年9月；完工时间2024年12月；交竣工验收时间2024年12月) | 招标采购时间2024年9月；合同签订时间2024年9月；施工时间2024年9月；完工时间2024年12月；交竣工验收时间2025年4月 | 4 | 4 | 工程前期推进缓慢，施工基本集中在冬季，冬施条件下为保证混凝土路面质量，进度有所延误。
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤610万元 | 610万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 40 | 36 | 已经完成指标并取得一定效果，但治超监测范围仍需加大
总分 | [6 empty] | 96