## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国道335（菜树甸-市界）道路工程-固投
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10400 | 9700 | 9700 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 10400 | 9700 | 9700 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年内开工建设 |  |  |  | 2024年3月开工建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 根据计划情况，开工建设 | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 技术等级 | 二级公路 | 二级公路 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 预计4月底前完成招标，预计7月底前完成临时占地，预计9月开工 | 工程已于2024年3月开工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤9700万元 | 9700万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 可持续效益 | 推进京津冀交通一体化建设 | 推进京津冀交通一体化建设 | 40 | 36 | 项目效益需进一步细化，充分体现本项目的实施效果
总分 | [6 empty] | 96