## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003079816-国道111（河防口-汤河口）出京线（固投）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 8890 | 32800 | 14078.8777 | 10 | 42.92% | 4.2923
|  | 其中：当年财政拨款 | 8890 | 32800 | 14078.8777 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据计划情况，开工建设 |  |  |  | 根据计划情况，开工建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 根据计划情况，开工建设 | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合公路工程质量检验评定标准，工程质量须达到合格标准 | 符合公路工程质量检验评定标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 计划2024年开工建设，2027年完工 | 项目于2024年6月底开工建设，计划于2027年6月完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤32800万元 | 14078.877693万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 服务怀北、琉璃庙、汤河口3个镇的生命通道 | 项目建成后作为服务怀北、琉璃庙、汤河口3个镇的生命通道 | 14 | 12 | 项目尚未完工，项目的实施将取得预设效益
|  |  | 生态效益 | 服务生态涵养区经济发展 | 项目建成后服务生态涵养区经济发展 | 13 | 12
|  |  | 可持续效益 | 完善国道通瓶颈路段，服务群众出行 | 项目建成后进一步完善国道通瓶颈路段，服务群众出行 | 13 | 12
总分 | [6 empty] | 90.2923