## 公路影像感知前端运维管理关键技术研究与示范应用
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公路影像感知前端运维管理关键技术研究与示范应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运行监测调度中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）制定分级分类的影像感知前端运维管理规范，形成《北京市交通行业公路影像感知前端运维管理分级分类规范（建议稿）》。（2）突破应用场景智能识别与设施故障智能化检测等关键技术。（3）研制一套运维资源管理平台原型系统并进行示范应用。 |  |  |  | （1）完成了《北京市交通行业公路影像感知前端运维管理分级分类规范（建议稿）》初稿编写；（2）研制人工智能算法，能够识别4种交通场景，能够对视频遮挡、视频模糊进行自动识别，能够自动识别4种视频码流故障；（3）研制完成运维资源管理平台原型系统，确定了试点单位，拟定了初步的试用方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 编制《北京市交通行业公路影像感知前端运维管理分级分类规范（建议稿）》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 支持对10种以上的视频设备码流故障进行智能分析 | 10种 | 10种 | 5 | 5
|  |  | 实现对多种交通应用场景和视频遮挡、变化、模糊等问题的智能化识别 | 9种 | 6种 | 5 | 3 | 合同签订对6种问题进行识别。下一步将加强绩效目标管理，科学判断项目规模，确保目标设定与业务需求匹配
|  | 质量指标 （13分） | 码流异常检出率 | ≥70 | 70.9% | 4 | 4
|  |  | 场景检出率 | ≥60 | 72% | 4 | 4
|  |  | 场景识别准确率（检准率） | ≥60 | 65% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年10月开始期准备工作 | 完成《北京市交通行业公路影像感知前端运维管理分级分类规范（建议稿）》初稿编制；完成关键技术路线的验证，智能算法成果的识别能力和准确率达到预期目标；完成运维资源管理平台原型系统的初版研制 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出 | ≤116.83万元 | 92.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 降低运营管理成本，提升交通问题的非现场处理能力，为北京交通行业视频图像质量管理工作提供指南 | 采用智能化巡检，目前能每2天巡视完成所有公路视频，较平时人工10天巡检一轮提升5倍巡检效率。 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。改进措施：进一步提高项目完成质量，加强项目实施效果，不断提升效益
总分 | [6 empty] | 94