## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002819917-网络安全防护能力提升 | [6 empty] | 提供材料说明 | 填表说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所） |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 39.96 | 39.6 | 39.6 | 10 | 100% | 10 | 所属单位使用其他资金的项目应提供明细账作为佐证资料；其他项目无需提供佐证资料。 | 2.年初预算数填写2024年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后的累计预算数，全年执行数填写截至2024年12月31日的实际执行数（2024年追加项目填写截至2025年3月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 39.96 | 39.6 | 39.6 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 保障我委多个综合性信息化系统的安全正常运转，满足国家、我市、我委等网络安全相关法律法规、规章制度的相关要求，填补政务云平台提供相关安全运维服务的空白，从网络安全工作实践的角度，建立专业化、常态化的安全运维服务能力，通过专业技术能力支撑了所属网络和信息系统安全隐患和漏洞风险的深入排查及整改，预防网络安全事件的发生。 |  |  |  | 保障了我委多个综合性信息化系统的安全正常运转，满足国家、我市、我委等网络安全相关法律法规、规章制度的相关要求，填补了政务云平台提供相关安全运维服务的空白，从网络安全工作实践的角度，建立专业化、常态化的安全运维服务能力，通过专业技术能力支撑了所属网络和信息系统安全隐患和漏洞风险的深入排查及整改，预防了网络安全事件的发生。 |  |  |  | 证明材料，例如工作总结等资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 重要时期网络安全值守 | ≥70天 | 全年共重保160天 | 2.5 | 2.25 | 指标值设置过低 | 提供《网络安全保障工作方案》包括2024年元旦、两会、春节等13次重要时期网络安全保障总结报告，共计160天
|  |  | 安全基线配置核查 | ≥4次 | 完成安全基线配置核查4次 | 2.5 | 2.5 |  | 提交安全基线配置核查服务报告4份
|  |  | 网站安全监控 | 1年 | 完成24年全年网站安全监控 | 2.5 | 2.5 |  | 提交《网站安全监控报告》包括2024年1月至12月全年53周监控记录
|  |  | 安全事件处置 | 处置响应100% | 实际未发生网络安全事件 | 2.5 | 2.5 |  | 提交《项目服务总结报告》，24全年未发生重大网络安全事件
|  |  | WEB应用安全监测 | 6次 | 完成WEB应用安全监测6次 | 2.5 | 2.5 |  | 提交《WEB应用安全监测报告》包括4次检测报告
|  |  | 风险要素排查 | 4台/套 | 每个季度完成1次中心所属系统及服务器风险要素排查服务，完成1套报告，全年共计完成4套风险要素排查报告。 | 2.5 | 2.5 |  | 提交风险要素排查报告，包括“互联网+北京交通”综合监管平台、北京交通智能政务网上办事平台系统、12328投诉举报热线服务系统的风险要素检测报告，每个系统检测 | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 2024年12月2日通过专家验收评审会，2024年12月3日确认项目验收 | 13 | 13 |  | 提供专家验收评审意见及验收确认函
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计 | 4月之前 | 2023年8月25日完成需求方案设计 | 6 | 6 |  | 提供《需求方案设计》
|  |  | 验收时间 | 年底之前 | 2024年12月2日通过专家验收评审会，2024年12月3日确认项目验收 | 6 | 6 |  | 提供专家验收评审意见及验收确认函
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤39.6万 | 39.6万 | 10 | 10 |  | 提供项目服务合同
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 网络升级效果 | 消除本单位网络安全漏洞和风险隐患，系统高危风险漏洞为0，最大限度避免因此导致的安全事件 | 系统高危风险漏洞为0 | 20 | 18 | 仅以高位风险漏洞、重大网络安全事件不能充分体现网络升级效果及防护效果，仍需说明一般安全漏洞及隐患排查情况 | 提交项目总结报告 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
|  |  | 防护效果 | 提升本单位网络和信息系统安全技术防护能力，全年重大网络安全事件发生为0 | 全年重大网络安全事件发生为0 | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 95.75
|  |  | 提示： | 实际指标值 | 1.实际完成值按照实际完成情况填写
2.定量指标写具体数值
3.定性指标要按照完成情况进行简短描述，不允许直接照搬年度指标值。
分值
1.绩效指标分值共计90分。根据指标完成情况，逐项计算得分，每个指标的最高得分不能超过分值权重。
2.定量指标一般根据完成数值计算得分。完成指标的，赋满分;未完成指标的，正向指标可以按照完成率计算得分，反向指标可以按照偏差率扣除分数。
3.如果定量指标为正向指标，即指标方向为“＞”“≥”“＝”，则得分=实际完成值÷年度指标值×指标权重。
4.如果定量指标为反向指标，即指标方向为“<”“≤”，则得分=年度指标值÷实际指标值×指标权重;或指标不得分。
5.定性指标可以根据指标情况，采用分档打分或“是/否”打分。分为三档，如根据指标完成情况分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。