## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000430749-《都市交通》报编印费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 91.1375 | 90.3375 | 89.3113 | 10 | 98.86% | 9.8864
|  | 其中：当年财政拨款 | 91.1375 | 90.3375 | 89.3113
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据我委重点工作折子工程，制定年度选题；2.收集、汇总交通行业新闻信息，撰写新闻稿件、制作成新闻选题，编辑成报纸版面出版印刷；3.向委官网、委OA分别提供当期报纸刊发的主要或重点稿件内容；4.向通讯员发放稿费，保持良好关系 |  |  |  | 完成我委重点工作折子工程，制定年度选题，撰写新闻稿件、制作成新闻选题，编辑成报纸版面出版印刷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 发放稿费（劳务费） | 4次 | 4次 | 4 | 4
|  |  | 印刷都市交通报 | 50期 | 50期 | 4 | 4
|  |  | 印刷都市交通报合订本 | 20本 | 0本 | 3 | 0 | 因不可抗力，为消除影响，合订本无法正常印刷，年中预算调整时，已上交该部分预算。
|  |  | 设计都市交通报版面 | 50期 | 50期 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 印刷政府采购率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 质量标准 | 符合新闻出版管理部门的管理规定，遵守北京市新闻出版局《内部资料性出版物管理办法》 | 符合新闻出版管理部门的管理规定，遵守北京市新闻出版局《内部资料性出版物管理办法》 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 合同签订时间：2023年12月，项目实施时间：2024年1月-2024年12月 | 设计印刷合同签订时间：2023年12月，项目实施时间：2024年1月-2024年12月，代投合同签订时间：2023年11月，项目实施时间：2023年12月-2024年12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤90.3375万元 | 89.31126万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 交通行业覆盖率 | 90% | 90% | 20 | 18 | 效果可进一步提升。
|  |  | 完成出版率 | 100% | 100% | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 92.8864