## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002071052-新媒体技术支持服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕资讯、服务，进一步增强新闻可视化效果、加大宣传推广力度、深化与微博、微信等新媒体平台、社会面新媒体、行业新媒体的合作和互动，加强推广和策划、提升资讯传播效率、提高图文质量、扩大新媒体影响力，让公众第一时间了解实时动态出行服务提示信息，优化引导绿色出行，协助委宣传处开展新媒体运行管理、新闻宣传，以及舆情监测等事务性和辅助性工作。 |  |  |  | 项目期内，北京交通新媒体通过多元化可视化创作，累计产出政策解读类视频31条，原创视频4条，动画宣传片2条，动态漫画18张，并结合系列重点工作，生动展现交通综治成效，提升公众对政策与服务的认可度，实现了新媒体传播效能，社会影响力、公众参与度全面提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 原创短视频 | ≥5次 | 5次 | 1 | 1
|  |  | 素材二次剪辑 | ≥5次 | 5次 | 1 | 1
|  |  | 海报制作 | ≥10张 | 13张 | 1 | 1
|  |  | 线上活动策划执行 | ≥3次 | 3次 | 1 | 1
|  |  | 动画宣传片 | ≥2集 | 2集 | 1 | 1
|  |  | 封面图 | ≥10张 | 10张 | 2 | 2
|  |  | 紧急保障类视频 | ≥5个 | 6个 | 2 | 2
|  |  | 动态漫画（视频+GIF） | ≥2个 | 18个 | 2 | 1 | 实际完成值偏差过大。
|  |  | 短视频制作 | ≥20个 | 31个 | 2 | 2
|  |  | 长图制作 | ≥8张 | 8张 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 设计制作水平、传播量、时代感、网络化等。 | 各种图文、视频、H5等制作精良，符合新媒体传播要求，有时代感，有网感，传播力强；组织线上线下活动策划有创意，组织严密，社会动员效果好。 | 各种图文、视频、H5等制作精良，符合新媒体传播要求，有时代感，有网感，传播力强；组织线上线下活动策划有创意，组织严密，社会动员效果好。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目工作进度 | 2024年6月前签订合同，2024年12月前提交项目验收报告 | 2024年6月前签订合同，2024年12月前提交项目验收报告。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤35万元 | 35万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 影响力和社会动员效果 | 致力于在新媒体“两微一端多平台”上开展运营维护和推广工作，策划各种新媒体宣传和推广活动，提高新媒体资讯传播能力，做好社会动员工作，扩大交通资讯的影响力和影响力，加强与市民、网友的沟通和交流，以取得更多的理解和支持，从而为交通建设和发展营造良好的舆论环境。 | 致力于在新媒体“两微一端多平台”上开展运营维护和推广工作，策划各种新媒体宣传和推广活动，提高新媒体资讯传播能力，做好社会动员工作，扩大交通资讯的影响力和影响力，加强与市民、网友的沟通和交流，以取得更多的理解和支持，从而为交通建设和发展营造良好的舆论环境。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 95