## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002426881-面向电子围栏应用场景的共享单车停放感知技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 45.4821 | 45.4821 | 45 | 10 | 98.94% | 9.894
|  | 其中：当年财政拨款 | 45.4821 | 45.4821 | 45 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目研究旨在为行业在停放秩序监管方面提供可靠的、有力的技术手段。通过开展项目研究，实现三方面目标：一是研究停放区监测，制作停放区一张图，建立线上监测和线下验证一体化流程；二是提出车载智能终端与蓝牙设备适配的关键技术要点和适配性考核指标，以考核为抓手提高共享单车与电子围栏适配性；三是根据轨道站点具体的环境条件，提出精细化的停车设施优化和调度方案，推进轨道站点电子围栏的应用。 |  |  |  | 通过研究，为共享单车行业监管提供了可靠、有力的技术手段。完成了停放区一张图制作，建立了线上监测和线下验证一体化流程。提出了车载智能终端与蓝牙设备适配的技术要点和适配性考核指标。根据轨道站点停放现状，提出了停车设施优化和调度方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成专利报审稿 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 完成研究论文投稿 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 完成专项研究报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年12月31日前完成终期验收评审 | 2024年11月24日完成终期验收评审 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤45.482051万元 | 45万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 对政府治理成本的影响 | 1.为各级政府建设电子围栏提供技术参考。2.提出适配的技术指标，为考核企业提供有力的抓手。3.建立停放区分类目录，促进各区精细化管理 | 1.为各级政府建设电子围栏提供技术参考。2.提出适配的技术指标，为考核企业提供有力的抓手。3.建立停放区分类目录，促进各区精细化管理 | 10 | 9 | 已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。改进措施：加强项目实施效果，提高社会影响力。
|  |  | 对市民绿色出行的影响 | 1.助力“骑行+公共交通”的绿色出行方式，满足市民接驳停放需求。2.完成全市停车资源“一张图”，为公众提供停车服务信息提供支撑。3.促进绿色出行比例提升。 | 1.助力“骑行+公共交通”的绿色出行方式，满足市民接驳停放需求。2.完成全市停车资源“一张图”，为公众提供停车服务信息提供支撑。3.促进绿色出行比例提升。 | 10 | 9
|  |  | 对行业可持续发展的影响 | 改善锁车难的问题，有助于改善区域共享单车车辆停放秩序，提升市容市貌 | 改善锁车难的问题，有助于改善区域共享单车车辆停放秩序，提升市容市貌 | 10 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | 95% | 100% | 10 | 6 | 满意度调查覆盖率不够,后续新增加对区级用户的调查。
总分 | [6 empty] | 92.894