## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000021Y000000390850-办公用房修缮类项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会丰台运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 13.9969 | 13.9969 | 13.9969 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 13.9969 | 13.9969 | 13.9969 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过食堂和燃气改造，消除安全隐患，保障单位内部安全。 |  |  |  | 按照时限要求完成改造，保障了职工用餐，有效消除安全隐患
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修缮、改造工程数量 | ≥2个 | 1个 | 15 | 7.5 | 项目实施方案及预算有变化，绩效目标表未同步修改。下一步将加强绩效目标管理。
|  | 质量指标 （13分） | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 设施有效运转率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 完成时限 | 2024年6月底前完成 | 2024年5月28日完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 办公用房修缮、改造成本 | ≤13.996897万元 | 13.996897万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 项目执行效果 （40分） | 项目执行效果 | 通过食堂和燃气改造，消除安全隐患，保障单位内部安全。 | 完成改造，保障了职工用餐，有效消除安全隐患 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 92.5