## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000427931-执法服装费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会丰台运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2.4206 | 2.4206 | 2.0419 | 10 | 84.36% | 8.4357
|  | 其中：当年财政拨款 | 2.4206 | 2.4206 | 2.0419 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好执法人员服装配发工作。 |  |  |  | 执法服装全部发放到位，完成2024年执法人员服装配发工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 购置执法服装 | ≥6套 | 6套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 服装质量标准 | 制装达到出厂标准，满足执法工作需要 | 制装达到出厂标准，满足了执法工作需要 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 采购时限 | 2024年10月底前完成 | 2024年12月完成全部内容 | 12 | 10 | 完成时间略有延迟，改进措施，加强项目管理，同时合理制定绩效目标
|  | 成本指标 （10分） | 单价 | ≤0.40343万元 | 0.340321万元 | 5 | 5
|  |  | 项目总成本 | ≤2.42058万元 | 2.041926万元 | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目执行效果 | 规范执法人员的执法着装和执法行为 | 规范了单位执法人员的执法着装和执法行为，为单位开展交通运输监管与检查工作提供了基础保障 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
总分 | [6 empty] | 92.4357