## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002337302.11000024T000002459391-长双路改建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3531 | 3531 | 3531 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3531 | 3531 | 3531 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 区政府完成征地拆迁后，分局组织施工和监理招标，力争2023年底开工，完成目标任务。2024年12月31日，整体完工，达到社会通行条件。 |  |  |  | 该项目2023年12月29日开工，2024年12月25日完工，31日通车。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新改建里程 | 1.749公里 | 1.749公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程设计质量标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2024年完成长双路改建工程进度100% | 2024年完成长双路改建工程1.749公里 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目完成时：项目支出数不超过项目概算 | 3531万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 新改建效果 | 道路完成后，持续为社会群众提供交通服务，促进京津冀一体化进展 | 道路完成后，持续为社会群众提供交通服务，促进京津冀一体化进展 | 20 | 16 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
|  |  | 环境影响评价通过率 | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 96